## Tabelle1
Meilensteinplan
Code | AP-Bezeichnung | Termin | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Weiteres Vorgehen
1.1.1 | Projektstart | 19.08.2025 | bar: 38
1.1.2 | Projektkoordination
1.1.3 | Projektcontrolling
1.1.4 | Projektprotokollierung
1.2.1 | Designvorschlag in Figma | bar: 38 to 39
1.2.2 | Testen der UX | bar: 39 to 40
1.2.3 | Implementierung in CSS | bar: 41 to 44
1.2.4 | Design abgeschlossen | 30.10.2025 | bar: 44
1.3.1 | Grundstruktur | bar: 41 to 42
1.3.2 | Einheitliches Design | bar: 42
1.3.3 | Fertigpcs | bar: 42 to 43
1.3.4 | Komponenten | bar: 43 to 44
1.3.5 | Frontend abgeschlossen | 05.11.2025 | bar: 45
1.4.1 | Supabase aufsetzen | bar: 41
1.4.2 | Verbindung zu Supabase | bar: 42 to 43
1.4.3 | Chatfunktion | bar: 44 to 45
1.4.4 | Backend abgeschlossen | 05.11.2025 | bar: 45
1.5.1 | Testen & Debuggen | bar: 45
1.5.2 | Präsentation | 06.11.2025 | bar: 45
1.5.3 | Feedback einarbeiten
1.5.4 | Global veröffentlichen
1.5.5 | Aufkommende Fehler beheben